## WBS
01/04~03/07
[6 empty] | 1주차 |  |  |  | 2주차 |  |  |  |  | 3주차 |  |  |  | 4주차 |  |  |  | 5주차 |  |  |  |  | 6주차 |  |  |  |  | 7주차 |  |  |  |  | 8주차 |  |  |  |  | 9주차 |  |  |  | 10주차
ID | 목적 | 세부 일정 | 시작일 | 종료일 | 담당자 |  | 01월 04일 | 01월 05일 | 01월 06일 | 01월09일 | 01월10일 | 01월11일 | 01월12일 | 01월13일 | 01월16일 | 01월17일 | 01월18일 | 01월19일 |  | 01월25일 | 01월26일 | 01월27일 | 01월 30일 | 01월 31일 | 02월1일 | 02월2일 | 02월3일 | 02월06일 | 02월07일 | 02월08일 | 02월09일 | 02월10일 | 02월13일 | 02월14일 | 02월15일 | 02월16일 | 02월17일 | 02월20일 | 02월21일 | 02월22일 | 02월23일 | 02월24일 | 02월27일 | 02월28일 | 03월02일 | 03월03일 | 03월06일 | 03월07일
1 | 기획 | 01월 04일 ~17일
1_1 |  | 주제선정 | 1900-01-03 00:58 | 01월06일
1_2 |  | WBS | 01월05일 | 01월06일
1_3 |  | 기획서(*doc) | 01월09일 | 01월13일
1_5 |  | 기획서 발표 | 01월 17일
2 | 설계 | 01월 16일 ~ 02월 3일
|  | 요구사항 정의서 | 01월18일 | 01월19일
2_1 |  | DB 설계서 | 01월25일 | 02월3일
2_2 |  | 화면 설계서 | 01월25일 | 02월3일
3 | 개발 | 02월 06일 ~ 02월 28일
|  | DB 구축 | 02월06일 | 02월7일
|  | 백엔드개발 | 02월8일 | 02월20일
|  | 프론트개발 | 02월21일 | 02월28일
|  | Web UI | 02월21일 | 02월28일
|  | 단위 테스트(dao) | 02월09일 | 02월28일
| 테스트 | 03월 02일 ~ 03월 6일
|  | 최종 테스트 | 03월 02일 | 03월 06일
| 최종발표 |  | 03월 07일
이행
WBS
분석
설계
개발
테스트
이행
최종발표
*요구사항 정의서 내용은 삭제 불가능 / 구현 못한 경우 (사유) 등 추가 기재
*1월20일 휴강 / 21~24 연휴
* 백엔드 개발 (DAO 테스트 ) > 다음 단계

## Sheet1
요구사항 정의서
커뮤니티 프로젝트 구축